| URBAN AI Relatório de Status — Sprint de Migração | DIA 11 DE 14 dias úteis ¦ Prazo: 20/03/2026 |
| --- | --- |
| Responsável: Gustavo Macedo ¦ 17/03/2026 ¦ D1: 03/03/2026 |  |

RESUMO EXECUTIVO

| 34 ENTREGUES tarefas concluídas | 7 ADIANTADAS escopo antecipado | 2 EM ANDAMENTO em progresso | 1 ATENÇÃO item a priorizar |
| --- | --- | --- | --- |

PROGRESSO POR FASE

F1 — Diagnóstico e Documentação   100%

F2 — Setup da Nova Infraestrutura Cloud   95%

F3 — Transferência de Contas e DNS   80%

F4 — Bugs, Segurança e Limpeza Técnica   75%

F5/F6/F7 — Crescimento e Go-Live   5%

ENTREGUES — F1: Diagnóstico e Documentação (100%)

| Tarefa | Observação |
| --- | --- |
| Estudo completo do código-fonte e arquitetura | 32 documentos técnicos criados |
| Entrevista técnica com Lumina Lab (Felipe) | Q&A completo registrado |
| Identificação de riscos críticos | KNN desintegrado, FastAPI depreciado, contas Lumina |
| Documento de transferência de contas (doc 32) | Passo a passo detalhado para cada serviço |

ENTREGUES — F2: Infraestrutura Cloud (concluído 4 dias adiantado)

Toda a topologia on-premise foi movida 100% para nuvem própria em D7 — previsão original era D9-11.

| Serviço | URL / Status | Dia |
| --- | --- | --- |
| MySQL (Railway) + Upstash Redis | Conectados e validados internamente | D1-2 |
| Backend NestJS | urbanai-production-85fd.up.railway.app | D3 |
| Frontend Next.js | urbanai-production.up.railway.app | D3 |
| Motor KNN (Node.js/Express) | urbanai-production-4f5e.up.railway.app | D4 |
| Pipeline (Prefect/Python) | Worker ativo, Prefect Cloud conectado | D5 |
| Webscraping (Scrapy/Scrapyd) | Scrapyd escutando na porta 6800 | D5 |
| CI/CD (git push → deploy auto) | Configurado em todos os 5 serviços | D6 |
| Stripe + Mailersend | Contas Urban AI criadas e configuradas | D1-3 |
| Google Cloud Platform | Maps API + OAuth 2.0 configurados ¦ Crédito gratuito: R$ 1.759 (válido até 15/06/2026) | D8 |
| AWS S3 — Data Lake | Bucket urbanai-data-lake (sa-east-1) + IAM user urban-ai-scrapy ¦ Crédito: USD 200 | D8 |
| RapidAPI — conta Urban AI | Conta própria criada, chave configurada, APIs Airbnb assinadas | D8 |
| Sentry — monitoramento de erros | Backend NestJS + Frontend Next.js monitorados em produção | D8 |
| DNS myurbanai.com (Hostinger) | app.myurbanai.com apontando para Railway via CNAME | D8 |

ENTREGAS EXTRAS — Escopo Antecipado de F4 (7 itens)

7 correções críticas foram realizadas antecipadamente. Sem elas, o sistema não funcionaria.

| Bug / Melhoria | Ação Realizada | Impacto |
| --- | --- | --- |
| KNN Classifier falhava com amostras pequenas | Reescrito com fallback nativo ml-knn | Motor de preços operacional |
| Dependência axios ausente (Mapbox/isochrone.js) | Identificada, instalada e vinculada | Cálculo espacial funcionando |
| Deadlock de login: verificação de e-mail quebrada | Bypass TypeORM: campo ativo = true por padrão | Usuários conseguem fazer login |
| Next.js compilava sem variáveis de ambiente (.env) | Dockerfile refatorado com build ARGs NEXT_PUBLIC_* | Stripe e rotas de API funcionando |
| Credenciais antigas expostas no git (Ticketmaster/S3) | Limpeza e substituição por mock seguro | Risco de segurança eliminado |
| Railway MCP CLI integrado | Rotação de chaves secretas sem acesso gráfico | Gestão segura das chaves |
| Páginas institucionais ausentes (Sobre, Contato, Privacidade) | Criadas com Grupo de Rotas Limpo no Next.js | SEO e compliance legal atendidos |

STATUS DOS ITENS CRÍTICOS — D11 (17/03/2026)

Atualização completa em D11. SSH, dump e apontamento DNS resolvidos. Importação do banco e testes em andamento hoje.

| Item | Previsto | Realizado | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSH ao servidor on-premise | D1 | D11 | ✓ Feito | Acesso obtido — dump extraído com sucesso |
| Dump do banco on-premise | D2 | D11 | ✓ Feito | Arquivo recebido da Lumina Lab — pronto para import |
| Importar banco no Railway MySQL | D4-5 | D11 | 🔄 Agora | Executando hoje — dados reais no Railway |
| Apontamento temporário urbanai.com.br | D2-3 | D11 | ✓ Feito | Lumina fez apontamento DNS temporário para nova infra |
| Transferência domínio urbanai.com.br | D2-3 | D12+ | 🔄 Solicitado | Transferência formal solicitada — pode levar 2-5 dias úteis |
| Migração RapidAPI (conta Fabrício) | D3-5 | D12-13 | ⏳ Aguardando | Nova conta Urban AI criada — aguardando migração das assinaturas |
| Teste completo do sistema | D6-7 | D11-12 | 🔄 Agora | Inicia após import do banco concluído |

QUICK WINS — CONCLUÍDOS EM D8 ✓ (total: ~50 min)

Todas as 4 quick wins foram concluídas em D8 (12/03/2026). Obs: upgrade para Railway Pro Plan necessário para habilitar backups automáticos.

| Tarefa | Tempo | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Alertas de billing Railway | 5 min | ✓ Feito | Limite de gasto configurado em Railway Dashboard → Usage → Alerts |
| Backup automático DB (Railway) | 10 min | ✓ Feito | Backups diários ativos. Requereu upgrade para Railway Pro Plan |
| UptimeRobot (monitoramento) | 15 min | ✓ Feito | Monitores criados para frontend e backend — alertas por e-mail ativos |
| Firewall básico Railway | 20 min | ✓ Feito | Serviços internos (MySQL, KnnEngine, webscrapping, urban-pipeline) sem domínio público |

PRÓXIMOS 5 DIAS ÚTEIS — D8 a D12 com Tarefas em Paralelo

As tarefas estão organizadas em 2 trilhos paralelos: Trilho A (você faz sozinho) e Trilho B (depende de terceiros — iniciar contato já).

| Dia | Data | Trilho A — Você faz sozinho | Trilho B — Depende de terceiros |
| --- | --- | --- | --- |
| D11 | 17/03 | • ✓ SSH ao servidor on-premise (concluído) • ✓ Dump do banco recebido (concluído) • ✓ Apontamento temporário urbanai.com.br (concluído) • Importar banco no Railway MySQL (hoje) • Revisar permissões do banco (mínimo privilégio) • Testar fluxo completo: cadastro → login → KNN | • ✓ Transferência domínio urbanai.com.br solicitada formalmente • Aguardar processamento da transferência (2-5 dias) • Follow-up com Fabrício sobre migração RapidAPI |
| D12 | 18/03 | • Testar Stripe webhook (assinatura + cancelamento) • Rodar 7 spiders manualmente e verificar dados no S3 • Documentar bugs encontrados e priorizar por gravidade • Corrigir bugs de alta prioridade (bloqueiam usuário) | • Acompanhar status transferência domínio • Follow-up Fabrício — migração RapidAPI • Verificar SSL após apontamento DNS urbanai.com.br |
| D13 | 19/03 | • Revogar acessos Lumina Lab + rotacionar credenciais • Verificar certificado SSL em todos os domínios • Testar fluxo de notificações e mensageria • Teste ponta a ponta final com dados reais | • Confirmar revogação de acessos com Lumina Lab • Validar e-mails saindo pelo Mailersend Urban AI • Confirmar migração RapidAPI se Fabrício responder |
| D14 | 20/03 | • Checklist final de segurança e acessos • Validar sistema 100% operacional em myurbanai.com • Documentar status final do sprint para o cliente | • Confirmar transferência domínio concluída ou status • Confirmar todos os acessos Lumina revogados |

VISÃO GERAL DAS FASES

| Fase | Descrição | Prazo | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Diagnóstico e Documentação | D1-3 | Concluído | 100% — 32 docs entregues |
| F2 | Setup da Infraestrutura Cloud | D1-11 | Concluído* | *Import do banco em execução D11 — 95% concluído |
| F3 | Transferência de Contas e DNS | D1-13 | Em andamento | Apontamento temporário ativo — transferência formal em andamento |
| F4 | Bugs, Segurança e Limpeza | D5-14 | Em andamento | Testes iniciando D11 — permissões banco e spiders pendentes |
| F5 | Landing Page e Marketing | D15+ | Pendente | Pag. institucionais já criadas |
| F6 | IA, KNN integrado e APIs | D15+ | Pendente | Base técnica pronta |
| F7 | Beta e Go-Live Oficial | D28-42 | Pendente | — |

OBSERVAÇÕES FINAIS

Posição em D11: 34 entregas concluídas. SSH obtido, dump recebido, importação do banco em execução hoje. Sistema tecnicamente completo — faltam apenas testes finais e revogação de acessos.

Ganhos financeiros — Cloud: R$ 1.759 em créditos Google Cloud (válidos até 15/06/2026) + USD 200 em créditos AWS. Infraestrutura de Maps, OAuth, S3 e data lake sem custo adicional por meses.

Domínios: app.myurbanai.com ativo via CNAME (Railway). urbanai.com.br com apontamento temporário ativo pela Lumina Lab — transferência formal em processamento (2-5 dias úteis).

Único pendente de terceiros: Migração das assinaturas RapidAPI da conta Fabrício para conta Urban AI. Nova chave própria já ativa — sistema funciona. Migração necessária para billing correto.

Marco final — D14 (20/03): Sistema 100% sob controle Urban AI: banco importado, domínios ativos, acessos Lumina revogados, testes aprovados. Pronto para beta e go-live.

Urban AI © 2026 — Documento de uso interno. Sprint D1=03/03/2026 · D14=20/03/2026 (dias úteis). Gerado em 17/03/2026.