| URBAN AI Relatorio de Status — Semanas 3–4 | 13/04/2026 Pos-Sprint |
| --- | --- |

| Responsavel: Gustavo Macedo | Data: 13/04/2026 | Sprint base: Migracao 14 dias (enc. 20/03/2026) |
| --- | --- | --- |

| 39 Entregues (F5+F5A+F6+F7) | 6 Em Andamento | 8 Pendentes | 2 Bloqueantes |
| --- | --- | --- | --- |

PROGRESSO POR FASE

| Pendencias Abertas (Carryover) 0% |  |
| --- | --- |

| F5A — Validacao de Produto e UX 60% |  |
| --- | --- |

| F5 — Presenca Digital 78% |  |
| --- | --- |

| F6 — IA e Produto 20% |  |
| --- | --- |

| F7 — Beta e Go-Live 10% |  |
| --- | --- |

BLOQUEANTES — REQUER ATENCAO IMEDIATA

| ITEM | IMPACTO | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| Aprovacao do orcamento de marketing (F5.4) | Bloqueia F5.3 inteira (trafego pago) | Semana 4 — URGENTE |
| KYC Stripe — submissao de documentos | Cobraças reais bloqueadas — usuario nao consegue assinar | Semana 1 — em andamento |

PENDENCIAS EM ABERTO (CARRYOVER DO SPRINT)

| STATUS | TAREFA | SEMANA | RESPONSAVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| EM ANDAMENTO | KYC Stripe — submeter RG/CPF dos socios + contrato social + conta PJ. Apos submissao: aprovacao em 1-3 dias uteis. Desbloqueia cobranças reais. | S1 | Gustavo |
| EM ANDAMENTO | Transferencia dominio urbanai.com.br — processo formal com Lumina Lab. Apontamento temporario ja ativo. | 2-5 dias | Gustavo + Lumina |
| EM ANDAMENTO | Transferencia dominio myurbanai.com — aguardando Lumina Lab. Sistema ja operando via app.myurbanai.com. | 2-5 dias | Lumina Lab |

F5A — VALIDACAO DE PRODUTO, UX E FLUXOS REAIS

Periodo: Semanas 1-4 (21/03 → 18/04/2026) — paralelo a F5 | Prioridade ALTA — problemas identificados no sprint bloqueiam retencao

5A.1 Cadastro e Autenticacao — UX e Erros

| STATUS | TAREFA | SEMANA | RESPONSAVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| PENDENTE | Mapear todos os erros de formulario sem feedback visual (campos obrigatorios, formato invalido) | S1 | Gustavo |
| PENDENTE | Corrigir mensagens de erro genericas — substituir por mensagens claras e acionaveis | S1-2 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Revisar estados dos botoes: loading, disabled, sucesso e erro em todos os CTAs | S1-2 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Corrigir fluxo de confirmacao de e-mail — garantir que link chega e redireciona corretamente | S1-2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Revisar fluxo de recuperacao de senha e Global Paywall Modal — popup opaco sobre a tela (nao redirect), aplicado em /dashboard, /maps e /properties (commit 4338591) | S2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Interceptor 401 global — limpa token e redireciona para login automaticamente em qualquer rota protegida (commit cd7ba41) | S2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Fix URL de atualizacao de perfil — removido trailing userId duplicado no endpoint (commit 307024e) | S2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Armazenar airbnbHostId no perfil do usuario — base para enrichment automatico futuro (commits 7f710de + 55c1a8d) | S2 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Testar login com Google OAuth — cobrir edge cases | S2 | Gustavo/Dev |

5A.2 Onboarding — Criacao do Fluxo

| STATUS | TAREFA | SEMANA | RESPONSAVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| CONCLUIDO | Definir jornada do onboarding: etapas, ordem, obrigatorio vs. opcional | S1 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Criar nova rota de usuarios (/profile/) e boas-vindas pos-cadastro com proximos passos (commit 701babe) | S2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Geocoding no card do onboarding — exibe endereco completo do imovel ao importar via link Airbnb (commits e5ea7fd + a6e8570) | S2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Wizard de onboarding 5 passos: boas-vindas, link Airbnb, selecao de imoveis, config IA, paywall Stripe integrado (commit eccf56c) | S2 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Implementar checklist de setup do perfil (foto, nome, primeiro imovel) — tela em /profile/ | S2-3 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Criar tooltip/guia contextual na primeira visita ao dashboard | S3 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Criar sequencia de e-mails de onboarding (D1/D3/D7) — templates HTML prontos para Mailersend com triggers, delays e exit conditions definidos | S2-3 | Gustavo |
| PENDENTE | Integrar sequencia D1/D3/D7 no Mailersend (conectar eventos de registro) | S3 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Testar onboarding completo com 2-3 usuarios internos e coletar feedback | S3-4 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Fix: salvar corretamente pricingStrategy e operationMode no perfil do usuario (backend) — dados de configuracao de IA persistidos via PATCH /profile (commit bf6f970) | S3 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Fix 404: limites percentuais (percentualBounds) persistidos via atualizacao de perfil — rota correta mapeada (commit 5c65b46) | S3 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Botao de avanco quando todos imoveis ja cadastrados no onboarding + criacao da rota /lancamento/page.tsx (commit 3107496) | S3 | Gustavo/Dev |

5A.3 Cadastro de Imoveis — Fluxo e Validacoes

| STATUS | TAREFA | SEMANA | RESPONSAVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| PENDENTE | Auditar formulario de cadastro de imovel: campos, ordem, clareza dos labels | S1 | Gustavo |
| PENDENTE | Corrigir campos obrigatorios sem validacao + mensagens de erro ausentes nos formularios | S1-2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Modal nativo "Adicionar Propriedade" em /properties — sem redirect para /onboarding, abre inline com logica de link Airbnb ou Host ID (commit a0816f3) | S2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Remover botao "Adicionar" redundante da Sidebar — simplifica navegacao (commit a0816f3) | S2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Filtro de duplicatas na importacao — filtra imoveis ja cadastrados para evitar registros duplicados (commit f449c04) | S2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Dialog de confirmacao antes de deletar propriedade — previne delecao acidental (commit 00c45dc) | S2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Dados enriquecidos nos cards de importacao: quartos, camas, rating, endereco completo, amenities (commits 3f82694 + ddbdad4) | S2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Links cliCAveis nos cards de propriedade — link do anuncio no Airbnb + perfil do anfitriao (commit 3c52fd6) | S2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Substituicao do RapidAPI por scraping direto via GraphQL Airbnb — .com.br + fallback intl + decode Base64 Relay (commits 135dc46, 7555609, 130cee0) | S2-3 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Validacao explícita de hostId no scraper — previne false-positives na listagem (commit 192db9f) | S1 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | id_do_anuncio incluido no payload findPropertiesForDropdown (commit 04553b9) | S2 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Testar upload de fotos: formato, tamanho, preview | S2-3 | Gustavo/Dev |

5A.4 Dashboard e Recomendacao de Preco (KNN)

| STATUS | TAREFA | SEMANA | RESPONSAVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| PENDENTE | Verificar se recomendacao de preco exibe corretamente com imovel real cadastrado | S2 | Gustavo |
| PENDENTE | Adicionar estado de loading na tela de recomendacao (evita tela em branco) | S2 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Revisar legibilidade dos dados: labels, unidades (R$/noite), graficos | S2-3 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Tratar caso sem dados suficientes para recomendacao — exibir mensagem clara ao usuario | S2-3 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Validar que 36.898 eventos do banco refletem em recomendacoes coerentes | S3 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Campos de configuracao do motor de IA adicionados na pagina de configuracoes/event-log — operationMode, pricingStrategy, percentualBounds visiveis pelo usuario (commit 0db7456) | S3 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Fix TypeScript: valor nulo aceito no campo de ajuste percentual final da estrategia autonoma — previne erro de tipagem (commit 30707b7) | S3 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Remover endpoints de percentual depreciados do event-log — limpeza de rotas obsoletas (commit 018ded5) | S3 | Gustavo/Dev |

5A.5 Assinatura Stripe — Fluxo Real

| STATUS | TAREFA | SEMANA | RESPONSAVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| CONCLUIDO | Stripe webhook aprimorado + MailerSend HTML: templates pixel-perfect para e-mails de verificacao, reset, analise e notificacoes (commit 3775c40) | S2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Global Paywall Modal — popup sem redirect, aplicado globalmente, usuarios sem plano veem CTA direto na tela (commit 4338591) | S2 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Testar fluxo completo de assinatura em producao apos KYC aprovado | S1-2 | Gustavo |
| PENDENTE | Validar pagina de checkout Stripe: logo, nome do produto, valor correto | S2 | Gustavo |
| PENDENTE | Testar cancelamento de assinatura — fluxo UI + atualizacao de status no sistema | S2 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Validar e-mail de confirmacao de assinatura chegando corretamente | S2 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Planos migrados para entidades dinamicas no banco de dados — Plans entity no frontend e backend, fim de planos hardcoded (commit 48aeda8) | S3 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Cobranca anual implementada: toggle mensal/anual no onboarding e GlobalPaywallModal, flag billingCycle no Stripe, IDs de preco separados por ciclo (commit 47b5443) | S3 | Gustavo/Dev |

5A.6 UX Geral e Responsividade

| STATUS | TAREFA | SEMANA | RESPONSAVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| PENDENTE | Testar sistema completo em mobile (iOS e Android) — identificar quebras de layout restantes | S1-2 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Fix layout responsivo do badge de recomendacao — corrigido estouro em telas menores (commit 3a46297) | S2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | AlertDialog implementado em acoes destrutivas + cards "Em Breve" desabilitados + fix Suspense error useSearchParams Next.js (commit e815e97) | S2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Traducoes PT-BR expandidas: labels, amenidades, siglas de estado (SP, RJ), emojis revisados (commits 2d56d1c + 134b5a5) | S2 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Revisar navegacao: menu, breadcrumbs, botao de voltar — consistencia em todas as telas | S2 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | UX Copy completo do dashboard — 12 telas cobertas (zero imoveis, sem recomendacoes, loading, erros, toasts, confirmacoes) + glossario padronizado de termos | S2-3 | Gustavo |
| EM ANDAMENTO | Validar fluxo completo de ponta a ponta: cadastro → onboarding → imovel → recomendacao → assinatura — cadastro/onboarding/imovel validados, falta recomendacao e assinatura | S3-4 | Gustavo |
| PENDENTE | Documentar bugs restantes e priorizar backlog de produto | S4 | Gustavo |

F5 — PRESENCA DIGITAL

Periodo: Semanas 1-6 (21/03 → 30/04/2026) | Custo estimado: R$ 2.000-5.000/mes (midia + producao)

5.1 Landing Page

| STATUS | TAREFA | SEMANA | RESPONSAVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| CONCLUIDO | Definir proposta de valor e copy principal — narrativa "Sindrome da Casa Barata" + dossie executivo | S1 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Criar wireframe e estrutura de secoes (hero, beneficios, preco, CTA, FAQ) | S1-2 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Desenvolver design e layout da landing page — Glassmorphism Premium (HTML) | S2-3 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Criar pagina de precos com CTA direto de assinatura (Stripe) — 2 planos incluidos | S3-4 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Configurar SEO basico: meta tags completas, OG, Twitter Card, JSON-LD (SoftwareApplication + Offer nos 2 planos), canonical URL | S4 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Criar sitemap.xml (4 paginas) + robots.txt (bloqueando /app/, /api/, /admin/) | S4 | Gustavo |
| EM ANDAMENTO | Google Analytics 4 + Meta Pixel — snippets injetados na landing com placeholders, aguarda IDs reais para ativar rastreamento | S4 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Paginas institucionais criadas: Sobre, Contato, Privacidade — com layout e identidade visual Urban AI (commit beba9cc) | S3 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Publicar landing page em urbanai.com.br (aguarda transferencia do dominio) | S4-5 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Integrar formulario de pre-cadastro / lista de interesse | S4-5 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Rota /lancamento/page.tsx criada no app — pagina de lancamento integrada ao Next.js (commit 3107496) | S3 | Gustavo/Dev |

5.2 Redes Sociais

| STATUS | TAREFA | SEMANA | RESPONSAVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| EM ANDAMENTO | Criar contas nas redes sociais — Instagram @urbanai.oficial ja criado, aguarda criacao de LinkedIn e Facebook | S1 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Definir identidade visual para redes — brand book com 6 templates HTML (A-F: Editorial, Guia, Dashboard, Contraste, Prova Social, Checklist) | S1-2 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Criar press release de lancamento + email HTML de lancamento (3 subject lines A/B, cards dos 2 planos) | S2 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Posts 01-04: 3 carrosseis HTML reflexao B2B (3 slides) + 1 post lancamento Urban AI (squad run 06/04) | S2 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Posts 03-12: 8 posts adicionais HTML — Checklist (F), Contraste (D), Editorial (A), Guia (B) cobrindo ADR, RevPAR, feriados, eventos SP, glossario | S3-4 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Criar bios de redes sociais — Instagram (3 variacoes A/B/C), LinkedIn About completo, Twitter/X reservado | S4 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Criar calendario editorial 4 semanas — 3 posts/semana, arco narrativo por semana, captions por template, banco de hashtags em tiers | S4 | Gustavo |
| PENDENTE | Iniciar publicacao regular (requer conta Instagram/LinkedIn criada primeiro) | S5+ | Gustavo |

5.3 Trafego Pago

| STATUS | TAREFA | SEMANA | RESPONSAVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| BLOQUEANTE | Aprovar orcamento completo de recursos (ver 5.4) com Fabricio e Rogerio | S4 | Gustavo+Socios |
| PENDENTE | Configurar Google Ads: busca "precificar airbnb sao paulo" | S5-6 | Gustavo |
| PENDENTE | Configurar Meta Ads: campanha para anfitrioes Airbnb em SP | S5-6 | Gustavo |
| PENDENTE | Monitorar KPIs: CAC, CTR, conversao landing → cadastro | S6+ | Gustavo |
| PENDENTE | Otimizar campanhas semanalmente com base em dados | S8+ | Gustavo |

5.4 Aprovacao de Recursos — Tabela de Investimentos em Marketing

Status: BLOQUEANTE — aguarda aprovacao dos socios. Nenhuma campanha paga deve ser iniciada sem aprovacao formal.

| SERVICO | FORNECEDOR | FAIXA MENSAL | PRAZO | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestao de Trafego Pago (Google + Meta) | Urban AI | R$ 1.500 - R$ 2.500 | S4 | Aguarda |
| Verba de Midia (investimento direto em anuncios) | Google / Meta | R$ 1.500 - R$ 3.000 | S4 | Aguarda |
| Design de Posts (8-12 posts/mes, feed + stories) | Parceiro Urban AI | R$ 800 - R$ 1.500 | S4 | Aguarda |
| Producao de Videos/Reels com IA | Urban AI + Ferramenta | R$ 500 - R$ 1.000 | S4 | Aguarda |
| Ferramenta IA Video (CapCut Pro ou HeyGen) | Assinatura | R$ 40 - R$ 170 | S4 | Aguarda |
| TOTAL ESTIMADO |  | R$ 4.340 - R$ 8.170/mes |  | BLOQUEADO |

Recomendacao: Para fase pre go-live, iniciar na faixa conservadora (R$ 4.340/mes). Escalar apos validacao de CAC e ROAS nas primeiras 4 semanas.

F6 — INTELIGENCIA ARTIFICIAL E PRODUTO

Periodo: Semanas 3-10 (11/04 → 30/05/2026) | Custo estimado: horas de desenvolvimento (a definir)

6.1 Motor KNN e Dados Reais

| STATUS | TAREFA | SEMANA | RESPONSAVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| PENDENTE | Expor endpoints REST no backend para resultados do KNN | S3-4 | Gustavo/Dev |
| CONCLUIDO | Implementado modo autonomo de precificacao guiado por IA no frontend e backend | S4-6 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Conectar dados reais de propriedades cadastradas ao treinamento do KNN | S5-7 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Substituir dados mock por historico real de precos e ocupacao | S6-8 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Agendar retreinamento semanal do KNN (pos-scraping de eventos) | S8-9 | Gustavo/Dev |

6.2 Fontes de Dados e APIs

| STATUS | TAREFA | SEMANA | RESPONSAVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| CONCLUIDO | Substituicao completa do RapidAPI por scraping direto GraphQL do Airbnb — dominio .com.br + fallback intl + decode Base64 Relay + cron mensal de re-scraping (commits 135dc46, 7555609, 130cee0) | S3-4 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Pesquisar novas fontes de eventos em SP (Sympla API, Prefeitura SP) | S4-5 | Gustavo |
| PENDENTE | Reuniao estrategica com PriceLabs — parceria ou benchmark | S4 | Gustavo |
| PENDENTE | Ampliar cobertura dos spiders para novos bairros/regioes de SP | S6-8 | Gustavo/Dev |

6.3 Produto e Painel Administrativo

| STATUS | TAREFA | SEMANA | RESPONSAVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| PENDENTE | Implementar painel admin basico: gestao de usuarios + assinaturas | S6-9 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Criar fluxo de onboarding guiado para novos usuarios | S7-9 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Configurar e-mails de onboarding automatico via Mailersend | S6-8 | Gustavo/Dev |
| PENDENTE | Implementar metricas de produto no dashboard (NPS, ativacao, retencao) | S8-10 | Gustavo/Dev |

F7 — BETA FECHADO E GO-LIVE OFICIAL

Periodo: Semanas 8-14 (18/05 → 04/07/2026) | Custo estimado: midia no go-live + ajustes de produto

7.1 Beta Fechado

| STATUS | TAREFA | SEMANA | RESPONSAVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| PENDENTE | Selecionar 5-10 anfitrioes Airbnb em SP para beta (contato direto) | S7-8 | Gustavo |
| PENDENTE | Integrar usuarios beta gratuitamente — acompanhar onboarding | S8-9 | Gustavo |
| PENDENTE | Coletar feedback estruturado (formulario + entrevistas curtas) | S9-10 | Gustavo |
| PENDENTE | Priorizar e implementar correcoes criticas levantadas no beta | S10-12 | Gustavo/Dev |

7.2 Go-Live Oficial

| STATUS | TAREFA | SEMANA | RESPONSAVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| PENDENTE | Checklist final de seguranca e compliance antes do lancamento | S12 | Gustavo |
| CONCLUIDO | Press release de lancamento (formato jornalistico) + email HTML para lista de interesse (3 subject lines A/B, CTA direto para /register) | S12-13 | Gustavo |
| PENDENTE | Anunciar lancamento oficial — Instagram, LinkedIn, e-mail para lista de interesse | S13-14 | Gustavo |
| PENDENTE | Ativar campanhas de trafego pago no go-live | S13-14 | Gustavo |
| PENDENTE | Monitorar metricas de ativacao e retencao nas primeiras 2 semanas | S14+ | Gustavo |

MARCOS CRITICOS — PROXIMAS SEMANAS

| QUANDO | MARCO | IMPACTO SE ATRASAR |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Submeter KYC Stripe | Cobranças reais bloqueadas — usuarios nao conseguem assinar |
| Semana 1 | Aprovar orcamento de marketing (F5.4) | F5 inteira bloqueada — sem trafego pago |
| S1-2 | Transferencias de dominio concluidas | Landing page nao publica em urbanai.com.br |
| S2-3 | Onboarding implementado + fluxo de cadastro corrigido (F5A) | Trafego pago chegando num produto com problemas → churn alto |
| S3-4 | Landing page no ar em urbanai.com.br | Sem landing = sem conversao de trafego pago |
| S4 | Validacao ponta a ponta concluida (F5A) | Nao lancar trafego pago antes de F5A estar aprovada |
| Semana 8 | Beta fechado iniciado | Atraso no go-live oficial |
| S13-14 | Go-Live Oficial | — |

RESUMO DE CUSTOS POS-SPRINT

| FASE | CUSTO ESTIMADO | QUANDO |
| --- | --- | --- |
| F5 — Presenca Digital | R$ 2.000-5.000/mes midia + R$ 3.000-8.000 producao | A partir de S1 |
| F6 — IA e Produto | Horas de dev (a definir) | S3-10 |
| F7 — Beta e Go-Live | R$ 5.000-10.000 midia no lancamento | S13-14 |
| Infraestrutura Railway | ~R$ 1.000/mes (ja ativo) | Recorrente |
| Google Cloud | Gratis ate 15/06/2026 (R$ 1.759 credito) | — |
| AWS S3 | Gratis ate esgotar (USD 200 credito) | — |

Urban AI  |  Relatorio de Status — Semanas 3-4  |  Uso interno  |  13/04/2026