## Slide 1
URBAN AI
Plano de Operação e Crescimento
Como assumimos, estabilizamos e crescemos a plataforma — juntos.
Março 2026

## Slide 2
Onde Estamos Agora
Realizamos um diagnóstico completo da plataforma Urban AI. Entendemos o que existe, o que funciona e o que precisa evoluir para a operação ganhar autonomia e crescer.
✅
Plataforma em funcionamento
O produto está no ar, recebendo acessos e gerando dados de interesse para o mercado imobiliário.
🔄
Processo de transição
As contas, servidores e contratos estão migrando da empresa anterior para estrutura própria da Urban AI.
🚀
Pronto para crescer
Identificamos oportunidades claras de melhoria, novos canais e expansão da inteligência da plataforma.
Urban AI · Operação & Crescimento

## Slide 3
Nossa Abordagem
Quatro frentes organizadas em uma sequência lógica, do alicerce ao crescimento.
1
Diagnóstico
CONCLUÍDO
Mapeamento completo: acessos, sistemas, contratos e oportunidades de melhoria.
→
2
Estabilização
EM ANDAMENTO
Migração de contas, nova infraestrutura em nuvem e correção de pontos críticos.
→
3
Presença Digital
DIAS 15+
Novo site, redes sociais e primeiras ações de tráfego para atrair clientes.
→
4
IA & Crescimento
DIAS 28+
Expansão da inteligência da plataforma, novas APIs e experiência mais rica.
Urban AI · Operação & Crescimento

## Slide 4
FASE 1 — CONCLUÍDA ✓
Diagnóstico & Documentação Completa
📋
32 documentos técnicos e operacionais produzidos
🗺️
Mapa completo de todos os sistemas e integrações
🔐
Inventário de acessos e contas a transferir
🐛
Lista de bugs e pontos de melhoria identificados
💡
Oportunidades de negócio e crescimento mapeadas
📅
Plano de ação com prazos e responsabilidades
Urban AI · Operação & Crescimento

## Slide 5
Os Próximos 14 Dias
14 DIAS
Três frentes em paralelo para máxima velocidade.
Dias 1–10 · Transferência de Contas
· Transferência de domínio e e-mails para Urban AI
· Nova conta de pagamentos (Stripe) em nome da empresa
· Migração dos serviços de envio de e-mail
· Acesso ao Google Maps e autenticação via Google
Processo feito junto com vocês — requer aprovação de cada conta.
Dias 1–7 · Nova Infraestrutura
· Plataforma migrada para servidores em nuvem modernos
· Ambiente de testes separado do ambiente real
· Backups automáticos diários configurados
· Monitoramento e alertas ativos 24h
Custo estimado de infraestrutura: R$ 1.000/mês
Dias 5–14 · Correções e Segurança
· Correção dos bugs identificados no diagnóstico
· Reforço de segurança e senhas dos sistemas
· Limpeza de código legado sem uso
· Testes de funcionamento em todas as funcionalidades
Objetivo: plataforma estável e segura ao final do sprint.
Urban AI · Operação & Crescimento

## Slide 6
O Que Precisamos de Vocês
Para executar o plano no prazo, precisamos da participação de vocês em pontos específicos. Abaixo estão as ações que dependem de aprovação ou acesso direto de vocês.
URGENTE
Decisão: qual serviço de nuvem usar?
AWS, Railway ou Supabase — precisamos para não atrasar a migração.
SEMANA 1
Aprovações de transferência de conta
Cada plataforma (pagamentos, e-mail, domínio) enviará um e-mail de confirmação que vocês precisam aprovar.
SEMANA 1
Credenciais da empresa
Dados do CNPJ da Urban AI para abertura das novas contas de pagamento e serviços em nome da empresa.
DIAS 1–14
Disponibilidade para alinhamentos rápidos
Pequenos pontos de aprovação ao longo do sprint — preveja ~30 min por semana de disponibilidade.
Urban AI · Operação & Crescimento

## Slide 7
A PARTIR DO DIA 15
Presença Digital & Aquisição de Clientes
Com a plataforma estabilizada, o foco vira crescimento. Construímos a presença digital que conecta o Urban AI aos seus clientes ideais.
🌐
Novo Site Institucional
Site moderno, focado em conversão, que apresenta o Urban AI com clareza e gera leads qualificados.
📸
Instagram Profissional
Perfil ativo com conteúdo de valor para o mercado imobiliário — construindo autoridade de marca.
🎯
Tráfego Pago
Campanhas no Google e Instagram para atrair gestores e imobiliárias interessados na plataforma.
📊
Materiais de Venda
Apresentações, propostas e argumentos de venda para fechar os primeiros clientes com confiança.
Investimento em marketing a definir junto com vocês conforme estratégia escolhida.
Urban AI · Operação & Crescimento

## Slide 8
A PARTIR DO DIA 28
Crescimento com Inteligência Artificial
Aqui o Urban AI sai da frente — e passa a usar dados de forma muito mais inteligente.
01
Motor de Recomendação Integrado
O sistema de inteligência que hoje existe separado passa a funcionar dentro da plataforma — sugerindo aumentos de preço dos imóveis de forma personalizada para cada usuário.
02
Novas Fontes de Dados
Conexão com mais bases do mercado imobiliário e de evnetos, aumentando o volume e a qualidade das informações disponíveis na plataforma.
03
Experiência do Usuário Aprimorada
Filtros mais inteligentes, buscas por linguagem natural e dashboards mais ricos para os clientes da plataforma.
04
Métricas e Relatórios
Visibilidade total do que está acontecendo: quantos usuários, quais buscas, o que está convertendo e onde melhorar.
Urban AI · Operação & Crescimento

## Slide 9
Investimento
Transparência total em custos — sem surpresas.
INFRAESTRUTURA
R$ 1.000
por mês
Inclui: servidores em nuvem, backups automáticos, monitoramento 24h e ambiente de testes.
Estimativa inicial, revisada após 30 dias de operação em nuvem.
MARKETING DIGITAL
A definir
conforme estratégia
Inclui: mídia paga (Google e Instagram), produção de conteúdo e criação do novo site.
Apresentaremos proposta detalhada antes do início da Fase 3.
Urban AI · Operação & Crescimento

## Slide 10
Próximos 3 Passos
O que precisa acontecer esta semana para darmos largada.
1
Decidir a plataforma de nuvem
Reunião de 30 minutos para apresentar as opções (AWS, Railway, Supabase) com custo, prós e contras. Decisão tomada em conjunto.
Agendar reunião
2
Levantar dados do CNPJ da Urban AI
Precisamos das informações cadastrais da empresa para abrir contas de pagamento e serviços em nome da Urban AI.
Enviar por e-mail ou WhatsApp
3
Confirmar prazo de início
Definir a data oficial de kickoff do sprint de 14 dias. A partir daí, tudo começa a correr em paralelo como mostrado nesta apresentação.
Confirmar data de início
Urban AI · Operação & Crescimento

## Slide 11
URBAN AI
do diagnóstico ao crescimento — com método, velocidade e clareza.
Vamos dominar o mercado?
Urban AI · Operação & Crescimento